## Sheet1
Estimated total effort | 27
Days of sprint | 7
Daily estimated effort | 3.8571
Number of team members | 3
day | Member 1 | Member 2 | Member 3 | Total Actual Daily Effort | Actual Remaining Effort | Estimated Remaining Effort
0 |  |  |  | 0 | 27 | 27
1 |  |  |  | 0 | 27 | 23.1429
2 | 5 |  |  | 5 | 22 | 19.2857
3 | 2 |  |  | 2 | 20 | 15.4286
4 |  |  |  | 0 | 20 | 11.5714
5 | 10 |  |  | 10 | 10 | 7.7143
6 | 10 |  |  | 10 | 0 | 3.8571
7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0