## Sheet1
Estimated total effort | 24.5
Days of sprint | 7
Daily estimated effort | 3.5
Number of team members | 3
day | Member 1 | Member 2 | Member 3 | Total Actual Daily Effort | Actual Remaining Effort | Estimated Remaining Effort
0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 24.5
1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 22.5 | 21
2 |  |  |  | 0 | 22.5 | 17.5
3 |  |  |  | 0 | 22.5 | 14
4 |  |  |  | 0 | 22.5 | 10.5
5 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 17.5 | 7
6 | 4 | 2 |  | 6 | 11.5 | 3.5
7 | 4 | 4.5 | 3 | 11.5 | 0 | 0