## Sheet1
Estimated total effort | 24
Days of sprint | 7
Daily estimated effort | 3.4286
Number of team members | 3
day | Member 1 | Member 2 | Member 3 | Total Actual Daily Effort | Actual Remaining Effort | Estimated Remaining Effort
0 |  |  |  | 0 | 24 | 24
1 |  |  |  | 0 | 24 | 20.5714
2 |  |  |  | 0 | 24 | 17.1429
3 |  |  |  | 0 | 24 | 13.7143
4 |  |  |  | 0 | 24 | 10.2857
5 |  |  |  | 0 | 24 | 6.8571
6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | 3.4286
7 | 8 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0