## Sheet1
Estimated total effort | 40
Days of sprint | 7
Daily estimated effort | 5.7143
Number of team members | 3
day | Member 1 | Member 2 | Member 3 | Total Actual Daily Effort | Actual Remaining Effort | Estimated Remaining Effort
0 |  |  |  | 0 | 40 | 40
1 |  |  |  | 0 | 40 | 34.2857
2 | 5 |  |  | 5 | 35 | 28.5714
3 | 2 |  |  | 2 | 33 | 22.8571
4 |  |  | 1 | 1 | 32 | 17.1429
5 | 10 |  | 2 | 12 | 20 | 11.4286
6 | 10 |  | 5 | 15 | 5 | 5.7143
7 | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0